## Cronograma_Perfuração
Well | Seq | Comprimento + LDA | Modelo CAP - BASE (dias) | 1º Óleo - Base | Modelo CAP - Down (dias) | 1º Óleo - Down | Modelo CAP - Up (dias) | 1º Óleo - Up
P1 | 1 | 3438.9 | 184.8524 | 2028-01-01 | 184.8524 | 2029-01-01 | 184.8524 | 2027-01-01
I1 | 2 | 3630.4 | 157.5929 | 2028-06-06 14:14 | 170.3719 | 2029-06-20 08:56 | 146.3155 | 2027-05-27 07:34
P2 | 3 | 3483.4278 | 136.3632 | 2028-10-20 22:57 | 157.5929 | 2029-11-24 23:09 | 119.8295 | 2027-09-24 03:29
I2 | 4 | 3516.6 | 119.8295 | 2029-02-17 18:51 | 146.3155 | 2030-04-20 06:44 | 101.626 | 2028-01-03 18:30
P3 | 5 | 3120.9725 | 106.953 | 2029-06-04 17:44 | 136.3632 | 2030-09-03 15:27 | 89.1149 | 2028-04-01 21:16
I3 | 6 | 3086.9704 | 96.9248 | 2029-09-09 15:55 | 127.5803 | 2031-01-09 05:22 | 80.5161 | 2028-06-21 09:39
P4 | 7 | 3214.9866 | 89.1149 | 2029-12-07 18:41 | 119.8295 | 2031-05-09 01:17 | 74.6063 | 2028-09-04 00:12
I4 | 8 | 3121.7679 | 83.0325 | 2030-02-28 19:28 | 112.9894 | 2031-08-30 01:02 | 70.5446 | 2028-11-13 13:16
P5 | 9 | 2957.0052 | 78.2955 | 2030-05-18 02:33 | 106.953 | 2031-12-14 23:54 | 67.753 | 2029-01-20 07:20
I5 | 10 | 2766.3057 | 74.6063 | 2030-07-31 17:06 | 101.626 | 2032-03-25 14:55 | 65.8343 | 2029-03-27 03:22
P6 | 11 | 3265.7712 | 71.7332 | 2030-10-11 10:42 | 96.9248 | 2032-06-30 13:07 | 64.5157 | 2029-05-30 15:44
I6 | 12 | 3293.1372 | 69.4956 | 2030-12-19 22:36 | 92.7761 | 2032-10-01 07:45 | 63.6094 | 2029-08-02 06:22
P7 | 13 | 3219.0905 | 67.753 | 2031-02-25 16:40 | 89.1149 | 2032-12-29 10:30 | 62.9865 | 2029-10-04 06:02
I7 | 14 | 3247.4438 | 66.3958 | 2031-05-03 02:10 | 85.8838 | 2033-03-25 07:43 | 62.5584 | 2029-12-05 19:26
P8 | 15 | 3184.4021 | 65.3388 | 2031-07-07 10:18 | 83.0325 | 2033-06-16 08:30 | 62.2641 | 2030-02-06 01:47
I8 | 16 | 3354.6212 | 64.5157 | 2031-09-09 22:40 | 80.5161 | 2033-09-04 20:53 | 62.0619 | 2030-04-09 03:16
P9 | 17 | 3459.6553 | 63.8746 | 2031-11-12 19:40 | 78.2955 | 2033-11-22 03:58 | 61.9229 | 2030-06-10 01:25
I9 | 18 | 3431.6621 | 63.3753 | 2032-01-15 04:40 | 76.3358 | 2034-02-06 12:02 | 61.8274 | 2030-08-10 21:16
P10 | 19 | 3270.6032 | 62.9865 | 2032-03-18 04:21 | 74.6063 | 2034-04-22 02:35 | 61.7617 | 2030-10-11 15:33
I10 | 20 | 3516.6 | 62.6836 | 2032-05-19 20:45 | 73.0801 | 2034-07-04 04:30 | 61.7166 | 2030-12-12 08:45
P11 | 21 | 3523.3316 | 62.4478 | 2032-07-21 07:30 | 71.7332 | 2034-09-13 22:06 | 61.6856 | 2031-02-12 01:13
I11 | 22 | 3353.2 | 62.2641 | 2032-09-21 13:50 | 70.5446 | 2034-11-23 11:10 | 61.6643 | 2031-04-14 17:09
P12 | 23 | 3146.5059 | 62.1211 | 2032-11-22 16:45 | 69.4956 | 2035-01-31 23:04 | 61.6497 | 2031-06-15 08:45
I12 | 24 | 3293.8699 | 62.0097 | 2033-01-23 16:59 | 68.5699 | 2035-04-10 12:45 | 61.6396 | 2031-08-16 00:06
P13 | 25 | 3313.0681 | 61.9229 | 2033-03-26 15:08 | 67.753 | 2035-06-17 06:49 | 61.6327 | 2031-10-16 15:17
I13 | 26 | 3359.5496 | 61.8554 | 2033-05-27 11:39 | 67.032 | 2035-08-23 07:35 | 61.6279 | 2031-12-17 06:21
P14 | 27 | 3276.474 | 61.8027 | 2033-07-28 06:55 | 66.3958 | 2035-10-28 17:05 | 61.6246 | 2032-02-16 21:20
I14 | 28 | 2937.068 | 61.7617 | 2033-09-28 01:12 | 65.8343 | 2036-01-02 13:06 | 61.6224 | 2032-04-18 12:17
P15 | 29 | 3211.0917 | 61.7298 | 2033-11-28 18:43 | 65.3388 | 2036-03-07 21:14 | 61.6208 | 2032-06-19 03:11

## Tempo de Construção do Poço
|  |  | Entradas (Profundidades em Measured Depth): |  |  | Custo de broca:
|  |  | LDA + Air Gap: | 1000 |  | Diâmetro (Bit Size) | Valor Unitário | Numero de Brocas | Valor Total
|  |  | Profundidade CSG-20in: | 381.0781 | 15.62% | 26in | 58000 | 2 | 116000
|  |  | Profundidade CSG-13.375in: | 914.5875 | 37.5% | 17.5in | 45000 | 2 | 90000
|  |  | Profundidade CSG-9.625in: | 1600.5281 | 65.62% | 12.25in | 23000 | 6 | 138000
|  |  | Profundidade CSG-7in: | 2438.9 |  | 8.5in | 16000 | 6 | 96000
[8 empty] | Cb | 440000
|  |  | Cr (diária de sonda, página 28): | 180000 |  | Tempo de Broca em atividade (em horas) | 2419.1904
|  |  | Custo total da sonda | 33300000 |  | Tempo de Broca em atividade (em dias) | 100.7996
|  |  | Cf (custo por metro perfurado) | 7976.2951 |  | Tempo de circulação (Broca parada)
[6 empty] | Numero de manobras (numero de brocas -1): | 15
[6 empty] | tc (em horas): | 30
[6 empty] | tc (em dias): | 1.25
Tempo de Manobra
[6 empty] | Manobra em 26in (2x) | 7.7149
[6 empty] | Manobra em 17.5in (2x) | 10.1156
[6 empty] | Manobra em 12.25in (6x) | 34.8055
[6 empty] | Manobra em 8.5in (5x) | 33.2918
[6 empty] | tt (em horas) | 85.9278
3.5803
Curva CAP - C2
Base | 0.25 |  |  |  |  | Tempo total de perfuração (em horas) | 2535.1181
Down | 0.125 |  |  |  |  | Tempo total de perfuração (em dias) | 105.6299
Up | 0.375
[6 empty] | Tempo de completação (em horas) | 1901.3386
79.2224
Tempo de completação (em dias)
[6 empty] | Tempo total (P+C) (em horas) | 4436.4568
[6 empty] | Tempo total (P+C) (em dias) | 184.8524
Tempo de Broca |  | Pela Taxa
Na fase BS=26in (CSG=20in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 2.5655
tb-26in (em horas): | 125.9944 | 148.5392
Na fase BS=17.5in (CSG=13.375in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 2.2404
tb-17.5in (em horas): | 189.624 | 238.1338
Na fase BS=12.25in (CSG=9.625in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 1.9565
tb-12.25in (em horas): | 262.4877 | 350.6044
Na fase BS=8.5in (CSG=7in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 1.7085
tb-8.5in (em horas): | 345.9255 | 490.7037

## Produtores
Poço | Canhoneados (m) | Grid Bottom (m) | Grid Top (m) | Prof Média do 1º Canhoneado (m) | Comprimento do Poço (m)
P1 | 673.4697 | 2641.0796 | 2633.5867 | 2637.3331 | 3310.8028
P2 | 785.5931 | 2698.9993 | 2696.6702 | 2697.8347 | 3483.4278
P3 | 746.7856 | 2374.9119 | 2373.4619 | 2374.1869 | 3120.9725
P4 | 515.4163 | 2700.6277 | 2698.5129 | 2699.5703 | 3214.9866
P5 | 480.4239 | 2478.6409 | 2474.5217 | 2476.5813 | 2957.0052
P6 | 749.7225 | 2517.042 | 2515.0554 | 2516.0487 | 3265.7712
P7 | 741.2368 | 2480.0161 | 2475.6912 | 2477.8536 | 3219.0905
P8 | 740.9397 | 2445.0945 | 2441.8303 | 2443.4624 | 3184.4021
P9 | 720.3886 | 2741.0532 | 2737.4802 | 2739.2667 | 3459.6553
P10 | 718.4305 | 2554.5012 | 2549.8442 | 2552.1727 | 3270.6032
P11 | 790.7628 | 2735.1973 | 2729.9404 | 2732.5688 | 3523.3316
P12 | 748.0497 | 2400.0583 | 2396.854 | 2398.4562 | 3146.5059
P13 | 807.0404 | 2508.1245 | 2503.9309 | 2506.0277 | 3313.0681
P14 | 768.2484 | 2509.3962 | 2507.0549 | 2508.2256 | 3276.474
P15 | 761.5391 | 2451.4778 | 2447.6274 | 2449.5526 | 3211.0917

## Injetores
Poço | Canhoneados (m) | Grid Bottom (m) | Grid Top (m) | Prof Média do 1º Canhoneado (m) | Comprimento do Poço (m)
I1 | 796.1025 | 2712.8528 | 2694.1262 | 2703.4895 | 3499.592
I2 | 951.2095 | 2723.0762 | 2720.9731 | 2722.0247 | 3673.2342
I3 | 724.0999 | 2363.0881 | 2362.6528 | 2362.8705 | 3086.9704
I4 | 744.4911 | 2379.1497 | 2375.4038 | 2377.2767 | 3121.7679
I5 | 445.5262 | 2323.1008 | 2318.4583 | 2320.7795 | 2766.3057
I6 | 766.8062 | 2527.8035 | 2524.8586 | 2526.3311 | 3293.1372
I7 | 775.9238 | 2473.543 | 2469.4971 | 2471.52 | 3247.4438
I8 | 901.7928 | 2453.5195 | 2452.1372 | 2452.8284 | 3354.6212
I9 | 682.2878 | 2750.1719 | 2748.5767 | 2749.3743 | 3431.6621
I10 | 787.0114 | 2599.3674 | 2597.0964 | 2598.2319 | 3385.2433
I11 | 766.9417 | 2472.5256 | 2470.489 | 2471.5073 | 3238.449
I12 | 688.4441 | 2606.791 | 2604.0605 | 2605.4258 | 3293.8699
I13 | 715.9126 | 2644.9421 | 2642.3318 | 2643.637 | 3359.5496
I14 | 460.4695 | 2477.3 | 2475.897 | 2476.5985 | 2937.068