## Cronograma
Well | Seq | Comprimento + LDA | Modelo CAP - BASE (dias) | 1º Óleo - Base | Modelo CAP - Down (dias) | 1º Óleo - Down | Modelo CAP - Up (dias) | 1º Óleo - Up
P1 | 1 | 3310.8028 | 163.2569 | 2028-01-01 | 163.2569 | 2029-01-01 | 163.2569 | 2027-01-01
I1 | 2 | 3499.592 | 139.182 | 2028-05-19 04:22 | 150.4681 | 2029-05-31 11:14 | 129.2221 | 2027-05-10 05:20
P2 | 3 | 3483.4278 | 120.4325 | 2028-09-16 14:45 | 139.182 | 2029-10-17 15:36 | 105.8303 | 2027-08-24 01:15
I2 | 4 | 3673.2342 | 105.8303 | 2028-12-31 10:41 | 129.2221 | 2030-02-23 20:56 | 89.7534 | 2027-11-21 19:20
P3 | 5 | 3120.9725 | 94.4582 | 2029-04-04 21:40 | 120.4325 | 2030-06-24 07:19 | 78.704 | 2028-02-08 12:14
I3 | 6 | 3086.9704 | 85.6015 | 2029-06-29 12:07 | 112.6757 | 2030-10-14 23:32 | 71.1098 | 2028-04-19 14:52
P4 | 7 | 3214.9866 | 78.704 | 2029-09-16 05:00 | 105.8303 | 2031-01-28 19:27 | 65.8904 | 2028-06-24 12:14
I4 | 8 | 3121.7679 | 73.3321 | 2029-11-28 12:59 | 99.7893 | 2031-05-08 14:24 | 62.3031 | 2028-08-25 19:31
P5 | 9 | 2957.0052 | 69.1486 | 2030-02-05 16:32 | 94.4582 | 2031-08-11 01:24 | 59.8377 | 2028-10-24 15:37
I5 | 10 | 2766.3057 | 65.8904 | 2030-04-12 13:55 | 89.7534 | 2031-11-08 19:29 | 58.1432 | 2028-12-21 19:03
P6 | 11 | 3265.7712 | 63.3529 | 2030-06-14 22:23 | 85.6015 | 2032-02-02 09:55 | 56.9786 | 2029-02-16 18:33
I6 | 12 | 3293.1372 | 61.3767 | 2030-08-15 07:25 | 81.9375 | 2032-04-24 08:25 | 56.1782 | 2029-04-13 22:49
P7 | 13 | 3219.0905 | 59.8377 | 2030-10-14 03:32 | 78.704 | 2032-07-12 01:19 | 55.628 | 2029-06-08 13:53
I7 | 14 | 3247.4438 | 58.6391 | 2030-12-11 18:52 | 75.8504 | 2032-09-25 21:43 | 55.2499 | 2029-08-02 19:53
P8 | 15 | 3184.4021 | 57.7056 | 2031-02-07 11:48 | 73.3321 | 2032-12-08 05:41 | 54.9901 | 2029-09-26 19:39
I8 | 16 | 3354.6212 | 56.9786 | 2031-04-05 11:17 | 71.1098 | 2033-02-17 08:20 | 54.8115 | 2029-11-20 15:08
P9 | 17 | 3459.6553 | 56.4124 | 2031-05-31 21:11 | 69.1486 | 2033-04-27 11:54 | 54.6887 | 2030-01-14 07:39
I9 | 18 | 3431.6621 | 55.9714 | 2031-07-26 20:30 | 67.4178 | 2033-07-03 21:55 | 54.6044 | 2030-03-09 22:10
P10 | 19 | 3270.6032 | 55.628 | 2031-09-20 11:34 | 65.8904 | 2033-09-07 19:17 | 54.5464 | 2030-05-03 11:16
I10 | 20 | 3385.2433 | 55.3606 | 2031-11-14 20:13 | 64.5425 | 2033-11-11 08:18 | 54.5065 | 2030-06-26 23:26
P11 | 21 | 3523.3316 | 55.1523 | 2032-01-08 23:53 | 63.3529 | 2034-01-13 16:47 | 54.4791 | 2030-08-20 10:56
I11 | 22 | 3238.449 | 54.9901 | 2032-03-03 23:38 | 62.3031 | 2034-03-17 00:03 | 54.4603 | 2030-10-13 21:59
P12 | 23 | 3146.5059 | 54.8637 | 2032-04-27 20:22 | 61.3767 | 2034-05-17 09:06 | 54.4474 | 2030-12-07 08:43
I12 | 24 | 3293.8699 | 54.7654 | 2032-06-21 14:44 | 60.5592 | 2034-07-16 22:31 | 54.4385 | 2031-01-30 19:14
P13 | 25 | 3313.0681 | 54.6887 | 2032-08-15 07:16 | 59.8377 | 2034-09-14 18:37 | 54.4324 | 2031-03-26 05:37
I13 | 26 | 3359.5496 | 54.6291 | 2032-10-08 22:22 | 59.201 | 2034-11-12 23:26 | 54.4282 | 2031-05-19 15:54
P14 | 27 | 3276.474 | 54.5826 | 2032-12-02 12:21 | 58.6391 | 2035-01-10 14:47 | 54.4253 | 2031-07-13 02:06
I14 | 28 | 2937.068 | 54.5464 | 2033-01-26 01:28 | 58.1432 | 2035-03-09 18:13 | 54.4233 | 2031-09-05 12:16
P15 | 29 | 3211.0917 | 54.5182 | 2033-03-21 13:54 | 57.7056 | 2035-05-06 11:09 | 54.4219 | 2031-10-29 22:23

## Tempo de Construção do Poço
|  |  | Entradas (Profundidades em Measured Depth): |  |  | Custo de broca:
|  |  | LDA + Air Gap: | 1000 |  | Diâmetro (Bit Size) | Valor Unitário | Numero de Brocas | Valor Total
|  |  | Profundidade CSG-20in: | 361.0629 | 15.62% | 26in | 58000 | 2 | 116000
|  |  | Profundidade CSG-13.375in: | 866.551 | 37.5% | 17.5in | 45000 | 2 | 90000
|  |  | Profundidade CSG-9.625in: | 1516.4643 | 65.62% | 12.25in | 23000 | 6 | 138000
|  |  | Profundidade CSG-7in: | 2310.8028 |  | 8.5in | 16000 | 6 | 96000
[8 empty] | Cb | 440000
|  |  | Cr (diária de sonda, página 28): | 180000 |  | Tempo de Broca em atividade (em horas) | 2125.173
|  |  | Custo total da sonda | 29520000 |  | Tempo de Broca em atividade (em dias) | 88.5489
|  |  | Cf (custo por metro perfurado) | 7457.2066 |  | Tempo de circulação (Broca parada)
[6 empty] | Numero de manobras (numero de brocas -1): | 15
[6 empty] | tc (em horas): | 30
[6 empty] | tc (em dias): | 1.25
Tempo de Manobra
[6 empty] | Manobra em 26in (2x) | 7.6248
[6 empty] | Manobra em 17.5in (2x) | 9.8995
[6 empty] | Manobra em 12.25in (6x) | 33.9229
[6 empty] | Manobra em 8.5in (5x) | 32.331
[6 empty] | tt (em horas) | 83.7782
3.4908
Curva CAP - C2
Base | 0.25 |  |  |  |  | Tempo total de perfuração (em horas) | 2238.9512
Down | 0.125 |  |  |  |  | Tempo total de perfuração (em dias) | 93.2896
Up | 0.375
[6 empty] | Tempo de completação (em horas) | 1679.2134
69.9672
Tempo de completação (em dias)
[6 empty] | Tempo total (P+C) (em horas) | 3918.1646
[6 empty] | Tempo total (P+C) (em dias) | 163.2569
Tempo de Broca |  | Pela Taxa
Na fase BS=26in (CSG=20in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 2.6116
tb-26in (em horas): | 118.2617 | 138.2555
Na fase BS=17.5in (CSG=13.375in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 2.2969
tb-17.5in (em horas): | 177.2711 | 220.0753
Na fase BS=12.25in (CSG=9.625in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 2.0201
tb-12.25in (em horas): | 244.3648 | 321.7188
Na fase BS=8.5in (CSG=7in):
dD/dtc (taxa em m/h): | 1.7767
tb-8.5in (em horas): | 320.6504 | 447.0823

## Produtores
Poço | Canhoneados (m) | Grid Bottom (m) | Grid Top (m) | Prof Média do 1º Canhoneado (m) | Comprimento do Poço (m)
P1 | 673.4697 | 2641.0796 | 2633.5867 | 2637.3331 | 3310.8028
P2 | 785.5931 | 2698.9993 | 2696.6702 | 2697.8347 | 3483.4278
P3 | 746.7856 | 2374.9119 | 2373.4619 | 2374.1869 | 3120.9725
P4 | 515.4163 | 2700.6277 | 2698.5129 | 2699.5703 | 3214.9866
P5 | 480.4239 | 2478.6409 | 2474.5217 | 2476.5813 | 2957.0052
P6 | 749.7225 | 2517.042 | 2515.0554 | 2516.0487 | 3265.7712
P7 | 741.2368 | 2480.0161 | 2475.6912 | 2477.8536 | 3219.0905
P8 | 740.9397 | 2445.0945 | 2441.8303 | 2443.4624 | 3184.4021
P9 | 720.3886 | 2741.0532 | 2737.4802 | 2739.2667 | 3459.6553
P10 | 718.4305 | 2554.5012 | 2549.8442 | 2552.1727 | 3270.6032
P11 | 790.7628 | 2735.1973 | 2729.9404 | 2732.5688 | 3523.3316
P12 | 748.0497 | 2400.0583 | 2396.854 | 2398.4562 | 3146.5059
P13 | 807.0404 | 2508.1245 | 2503.9309 | 2506.0277 | 3313.0681
P14 | 768.2484 | 2509.3962 | 2507.0549 | 2508.2256 | 3276.474
P15 | 761.5391 | 2451.4778 | 2447.6274 | 2449.5526 | 3211.0917

## Injetores
Poço | Canhoneados (m) | Grid Bottom (m) | Grid Top (m) | Prof Média do 1º Canhoneado (m) | Comprimento do Poço (m)
I1 | 796.1025 | 2712.8528 | 2694.1262 | 2703.4895 | 3499.592
I2 | 951.2095 | 2723.0762 | 2720.9731 | 2722.0247 | 3673.2342
I3 | 724.0999 | 2363.0881 | 2362.6528 | 2362.8705 | 3086.9704
I4 | 744.4911 | 2379.1497 | 2375.4038 | 2377.2767 | 3121.7679
I5 | 445.5262 | 2323.1008 | 2318.4583 | 2320.7795 | 2766.3057
I6 | 766.8062 | 2527.8035 | 2524.8586 | 2526.3311 | 3293.1372
I7 | 775.9238 | 2473.543 | 2469.4971 | 2471.52 | 3247.4438
I8 | 901.7928 | 2453.5195 | 2452.1372 | 2452.8284 | 3354.6212
I9 | 682.2878 | 2750.1719 | 2748.5767 | 2749.3743 | 3431.6621
I10 | 787.0114 | 2599.3674 | 2597.0964 | 2598.2319 | 3385.2433
I11 | 766.9417 | 2472.5256 | 2470.489 | 2471.5073 | 3238.449
I12 | 688.4441 | 2606.791 | 2604.0605 | 2605.4258 | 3293.8699
I13 | 715.9126 | 2644.9421 | 2642.3318 | 2643.637 | 3359.5496
I14 | 460.4695 | 2477.3 | 2475.897 | 2476.5985 | 2937.068